## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN ỨNG DỤNG SOẠN ĐỀ THI VÀ CHÂM THI TRẮC NGHIỆM
| Sinh viên thực hiện: | Nguyễn Việt Anh
Phạm Hoài Phong
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Nguyễn Việt Anh | Phạm Hoài Phong | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Xác định yêu cầu của đề tài | Khảo sát các phần mềm đã có, xác định yêu cầu đề tài |  | X |  | 2018-05-11 | 2018-11-11 | 2018-06-11 | 2018-10-11
2 | Xác định các chức năng theo yêu cầu |  | x | x |  | 2018-04-11 | 2018-07-11 | 2018-04-11 | 2018-07-11
3 | Phân tích cơ sở dữ liệu |  | x | x |  | 2018-08-11 | 2018-10-11 | 2018-08-11 | 2018-09-11
4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | x | x | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2018-11-11 | 15/11/2018 | 2018-11-11 | 13/11/2018
5 | Xây dựng, thiết kế giao diện |  | x | x |  | 16/11/2018 | 27/11/2018 | 15/11/2018 | 19/11/2018
6 | Kiểm thử | Kiểm tra lỗi , fix lỗi (nếu có) | x | x |  | 18/11/2018 | 27/11/2018
7 | Hoàn thiện sản phẩm | Thêm tính năng (nếu có) | x |  | Cây gia phả theo ý người dùng | 28/11/2018 | 2018-02-12
8 | Viết báo cáo | Viết và chỉnh sửa báo cáo | x | x |  | 2018-02-12 | 2018-12-12
9 | Xây dựng chức năng trộn đề, không cho mở màn hình |  | x |  |  | 20/11/2018 | 25/11/2018
10 | Code cho giao diện |  | x | x |  | 20/11/2018 | 25/11/2018
11 | Tìm kiếm chức năng mới |  |  | x |  | 23/11/2018 | 29/11/2018